        Приложение к письму
%REG_DATE%	№	%REG_NUM%

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
детской оздоровительной кампании в 2024 году на территории
Североуральского городского округа
(наименование муниципального образования)

Номер строки	Разделы плана (Наименование мероприятий)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

1	2	3	4
1.	Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года
1.1.	Подготовка и предоставление в надзорные органы документации, необходимой для открытия оздоровительных смен загородного лагеря и лагерей дневного пребывания, в том числе для получения санитарно-эпидемиологического заключения и включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.	январь-март 2024	Начальники дневных лагерей в организациях, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в период проведения оздоровительной кампании 2024 г, директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
1.2.	Составление и утверждение Плана мероприятий по подготовке Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный загородный лагерь имени В. Дубинина» к летней оздоровительной кампании 2024 года.	февраль 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.	Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления
2.1.	Проведение лабораторных химических исследований, санитарно-бактериологических и санитарно-химических исследований, исследование физических факторов, санитарно-эпидемиологической экспертизы, акарицидной обработки территории, обследование территории на заклещевленность, дератизации и дезинсекции помещений, открытых территорий в загородном лагере и лагерях дневного пребывания.	май 2024	Начальники дневных лагерей в организациях, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в период проведения оздоровительной кампании 2024 г, директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.2.	Заключение договоров/контрактов на ремонтно-восстановительные работы в объеме утвержденных директором МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина» смет в загородном лагере.	март – апрель 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.3.	Заключение договоров на оказание круглосуточных охранных услуг, на обслуживание пожарной сигнализации в загородном лагере.	апрель – май 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.4.	Приобретение строительных материалов и инструментов, электротоваров, хозяйственных товаров, канцелярских товаров, мягкого инвентаря, оборудования в загородном лагере.	апрель 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.5.	Проведение ревизии существующего уличного освещения, громкоговорящей связи и видеонаблюдения в загородном лагере.	май 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.6.	Проведение текущего ремонта технологического, холодильного оборудования, электрохозяйства в складах и столовой МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина», проверка и испытание электрооборудования с составлением технического отчета.	апрель – май 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.7.	Проведение текущего ремонта и восстановление работоспособности наружных и внутренних водопроводных сетей в загородном лагере.	май 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.8.	Проведение частичного ремонта АПС, ревизии первичных средств пожаротушения, их исправности и наличия полного комплекта, перемотка пожарных рукавов на новую скатку в загородном лагере.	апрель – май 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
2.9.	Проведение санитарной очистки и благоустройства территории в загородном лагере.	апрель – май 2024	Заместитель директора МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.	Организационно-управленческие мероприятия
3.1.	Организация обучающих семинаров с надзорными органами для руководителей дневных лагерей и загородного лагеря	апрель – май 2024	Директор МБУ СГО ИМЦ
3.2.	Организация и проведение тренингов для педагогических работников в летний период в лагерях дневного пребывания и загородного лагеря	апрель – май 2024	Директор МБУ СГО ИМЦ
3.3.	Контроль прохождения работниками пищеблока медицинского обследования и лабораторных исследований перед летней оздоровительной кампанией.	май – август 2024	Начальники дневных лагерей в организациях, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в период проведения оздоровительной кампании 2024 г, директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.4.	Заключение договора с медицинской организацией на обеспечение загородного лагеря в период летней кампании медицинскими работниками.	апрель – май 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.5.	Прохождение работниками загородного лагеря медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения.	май – август 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.6.	Оформление трудовых договоров с работниками загородного лагеря на период функционирования оздоровительных смен в 2024 году.	июнь – август 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.7.	Подготовка документов для проведения аукциона по организации горячего питания на базе столовой МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина». / Проведение аукциона.	февраль – март 2024 / апрель – май 2024	Директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
4.	Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала
4.1.	Разработка и утверждение комплексных программ, направленных на раскрытие творческого и духовного потенциала ребенка в период проведения летней оздоровительной кампании 2024 года.	декабрь 2022 / – февраль 2024	Начальники дневных лагерей в организациях, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в период проведения оздоровительной кампании 2024 г, директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
4.2.	Составление плана-сетки мероприятий по развитию детей на дневных площадках и в загородном лагере.	июнь – август 2024	Начальники дневных лагерей в организациях, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в период проведения оздоровительной кампании 2024 г, директор МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»